## 项目管控
2017年积木盒子工作室实训项目管控流程
项目节点 | 时间计划 |  | 阶段任务 | 备注
需求原型评审 | 计划期限 | 5/10-5/21 | 1、用思维导图工具（xmind）完成需求分析，并填写功能点清单 | 原型评审时，要给出确定的需求（思维导图）和原型，之后的中期验收和最终的项目验收都将以这次的评审为标准。 （本阶段最重要的是抓紧基础知识的学习）
2、采用原型软件（Axure）完成原型设计
| 评审时间 | 2017-05-21 | 3、利用PowerDesigner进行部分数据库设计
4、github团队协作环境的搭建
中期验收 | 计划期限 | 5/22-6/11 | 1. 确定编码规范，保证代码的规范性 | 工作室将会根据中期验收的结果评估项目进度，对项目安排进行合理的调整。 项目开发时，务必要采用github进行协同开发，开发时务必要遵守编码规范！
2、确定接口列表、完成接口文档（评审时需展示）
| 验收时间 | 2017-06-11 | 3、完成数据库设计
4、Android端和Web端实现部分界面；web端完成部分接口设计
项目验收 | 计划期限 | 6/12-7/2 | 1、实现需求和原型的所有页面及功能 | 项目验收通过以后（无功能性bug），工作室会安排专门的测试人员进行全面测试，并反馈相应bug。项目验收不通过，退回修改。
| 验收时间 | 2017-07-02 | 2、无功能性bug

## 分组信息
组1 | 组2 | 组3
包斌虎（安卓） | 吴松青（web） | 汪巧萍（PM）
陈宇（安卓） | 李玉通（web） | 黄鸿杰（web）
余旭潼（前端） | 何裕捷（web） | 陈文章（web）
吴良航（web） | 林漳莹（安卓） | 陈志炜（安卓）
杨凯豪（web） | 雷晶（安卓） | 赖晓连（安卓）
熊宁畅（ios） | 张岳（前端） | 蔡鸿键（前端）
1、标红的为各组的组长，各组给自己取个霸气的队名哈~ 2、组长负责，各组根据项目期限，完成【计划安排】表并发送给项目管控部

## 计划安排
计划安排
一级任务 | 二级任务 | 三级级任务 | 工作日 | 起始时间 | 结束时间 | 负责人 | 状态 | 备注
需求原型设计 | 1.用xmind完成需求分析 |  | 6 | 2017-05-13 | 2017-05-18 | 包斌虎，余旭潼 | 未开始
| 2.采用原型软件（Axure） 完成原型设计 | 填写功能点清单 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 陈宇，熊宁畅 | 未开始
| 3、利用PowerDesigner 进行部分数据库设计 |  | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 吴良航，杨凯豪 | 未开始
| 4、github团队协作环境 的搭建 |  | 2 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 全部成员 | 未开始
| 4.对1235进行讨论修改 |  | 3 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 全部成员 | 未开始
中期验收 | 1. 确定编码规范 ，保证代码的规范性 |  | 2 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 全部成员 | 未开始
| 2、确定接口列表 、完成接口文档以及接口的实现 |  | 20 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 吴良航，杨凯豪 | 未开始
| 3，安卓界面开发及部分功能实现 |  | 20 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 包斌虎，陈宇 | 未开始
| 4.web端界面开发及部分功能实现 |  | 20 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 余旭潼 | 未开始
| 5，ios界面开发及部分功能实现 |  | 20 | 2017-05-22 | 2017-06-10 | 熊宁畅 | 未开始
| 6，对12345进行展示讨论和修改 |  | 7 | 2017-06-04 | 2017-06-10 | 全部成员 | 未开始
项目验收 | 1.安卓端实现 全部预想需求 |  | 13 | 2017-06-12 | 2017-06-24 | 包斌虎，陈宇 | 未开始
| 2.web端实现全 部预想需求 |  | 13 | 2017-06-12 | 2017-06-24 | 余旭潼 | 未开始
| 3.ios端实现全部 预想需求 |  | 13 | 2017-06-12 | 2017-06-24 | 熊宁畅 | 未开始
| 4.接口组实现 全部需求接口，并接受个端的实际检验 |  | 13 | 2017-06-12 | 2017-06-24 | 吴良航，杨凯豪 | 未开始
| 5.成品展示， 测试和修改 |  | 7 | 2017-06-24 | 2017-07-01 | 全部成员 | 未开始